## Sheet1
2020년 BPS 기능 추가 계획서 | [17 empty] | 결재 | 대표이사
작성일 |  |  |  | 2020.12.03 | [5 empty] | 작성자 |  |  | 이상준
목표 |  |  |  | BPS를 통해서 사업 프로세스 중 계획 단계를 강화함으로써, 성공적인 프로젝트 완수를 위한 PM, PL역량을 키운다. 나아가 기술 영업 시 추가 제안할 수 있도록 지원하여 더 많은 사업을 수주한다. | [5 empty] | 투입비용 |  |  | 11,646,600원 (이상준 1M/M 9,546,600원, 전상구 0.1M/M 2,100,000원)
배경 및 필요성 |  |  |  | 1. 사업계획서, RFP 작성 시 관련분야의 주요 내용(Why, What, How) 획득에 어려움이 존재함 2. 제안서 작성 시 추가제안 내용을 작성하기 위한 참고할 수 있는 자료가 요구됨 3. 성공적인 영업과 프로젝트 완수를 위해 더 넓은 PM의 시야가 요구됨(명확한 요구사항 정의서 도출 및 고객과 원활한 소통 필요)
개선방안 |  |  |  | 1. 사업계획서, RFP 작성 시 관련분야의 주요 내용 획득을 지원. 2. 제안서 작성 시 추가 제안내용을 위한 참고자료로 활용. 3. PM의 사고 확장. 4. PL, 개발자 역시 넓은 시야를 가지고 고객과 원활한 소통이 가능하고 나아가 개발 방향을 제시할 수 있음.
사업범위 |  |  |  | 1. 사업 분야 별 주요 내용 목록 조회, 키워드 검색 기능 구현 2. 사업 분야 별 주요 내용 입력 프로그램 구현 3. 담당자 추가 주요 내용 입력 및 이력 조회 기능 구현 4. 조달청 첨부파일(제안요청서) 자동 다운로드 엔진, 파일 내 주요 내용 자동 입력 엔진 개발 5. GBM 검색 기능 고도화
계획(업무 / 주) |  |  | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 연간계획(분류 / 월) | 비고
번호 | 분류 |  | 업무 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 기획 |  | 사업 기획 | [13 empty] | 회의록
2 | 계획 |  | 계획 | [13 empty] | 사업계획서(요약), WBS
3 | 수행 | 분석/설계 | 분석 및 설계 | [13 empty] | 요구사항 정의서, 화면설계, DB설계 자료
4 |  | 구현 | 개발환경 세팅 | [13 empty] | 소스분석
5 |  |  | 데이터 입력 프로그램, 키워드 검색 | [13 empty] | 단위테스트 시나리오, 결과서
6 |  |  | 관리자 추가정보 이력 생성 | [13 empty] | 단위테스트 시나리오, 결과서
7 |  |  | 엔진 개발
8 |  | 테스트 | 통합 테스트 및 운영반영 | [13 empty] | 통합테스트 시나리오, 결과서
번호 | 분류 |  | 업무 | 업무 | 담당자 | 담당자 | 담당자 | 참여자 | 공유자 | 공유자 | 시작일 | 시작일 | 종료일 | 종료일 | MM | MM | 비고
1 | 기획 |  | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 사업 기획; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.01; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.02; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1
2 | 계획 |  | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 요약 사업계획서 작성; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.03; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.04; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1
3 | 수행 | 분석/설계 | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 요구사항 정의서 작성, 화면설계, DB 설계, WBS 작성; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.07; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.09; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1
4 |  | 구현 | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 개발환경 세팅 및 소스분석; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.10; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.11; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1; 통합테스트 시나리오, 결과서 비고: With 김건호 부장
5 |  |  | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 데이터 입력 프로그램, 키워드 검색; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.14; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.16; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1
6 |  |  | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 관리자 추가정보 이력 생성; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.17; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.18; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1
7 |  |  | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 엔진 개발; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.21; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.25; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1; 통합테스트 시나리오, 결과서 비고: With 박현준 차장
8 |  | 테스트 | 통합 테스트 및 운영반영 업무: 통합 테스트 및 운영반영; 통합 테스트 및 운영반영 담당자: 이상준; 통합 테스트 및 운영반영 참여자: 사장님; 통합 테스트 및 운영반영 시작일: 2020.12.28; 통합 테스트 및 운영반영 종료일: 2020.12.31; 통합 테스트 및 운영반영 MM: 1; 통합테스트 시나리오, 결과서 비고: 시스템 오픈(2020.12.31)