## 표지
단위 테스트 결과서
BPS-TE-0002-단위 테스트 결과서
ver 1.0
관리 부서: 프로젝트 수행팀
Copyright ⓒ G.A.System Co., Ltd
지에이시스템의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다
BPS(Business Plan Support) 프로젝트

## 단위 테스트 결과서
단위테스트결과서
시나리오 ID | 기능명 | 시나리오 | 결과값(예상값) | 테스트 담당자 | 테스트 날짜 | 적합 여부
UTBPS-001 | 사업 분야 별 주요내용 목록 조회 | GBM BPS 메뉴 접속 | BPS 메인 메뉴 이동 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 사업 분야 키워드 검색 | 키워드에 해당하는 사업 출력 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 사업 분야 별 주요내용 상세 조회(탭 방식) | 해당 사업 클릭 시 하단에 상세내용 출력 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 제안 요청서 다운로드 | 파일 다운로드 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 표시 기능 | 내용 선택 시 해당 내용만 표시 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 상세 검색 기능 | 사업 상세 검색 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
UTBPS-002 | 사업 분야 별 주요내용 입력 프로그램 | 주요내용 수동 입력(유효성 체크) | 데이터 입력 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 제안 요청서 업로드 | 파일 업로드 완료 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 주요내용 수정 | 데이터 수정 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 주요내용 삭제 | 데이터 삭제 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
UTBPS-003 | 담당자 추가 주요정보 입력 및 이력 조회 | 담당자 추가 주요정보 입력 | 데이터 입력 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 담당자 추가 주요정보 조회 | 데이터 조회 | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 추가 주요정보 수정 | 데이터 수정(작성자만 가능) | 이상준 | 2020-12-23 | 적합
|  | 추가 주요정보 삭제 | 데이터 삭제(작성자만 가능) | 이상준 | 2020-12-23 | 적합